## Slide 1: Оптимизация процесса оформления отчетной документации за фактически оказанные услуги в отделении социального обслуживания на дому
МКУ Яшкинского муниципального округа « Центр социального обслуживания»
Сроки проекта 29-01-2021/16-06-2021
Дата закрытия 16-06-2021

## Slide 2: Паспорт проекта
Заказчик: Сергеева О.Б., директор МКУ Яшкинского муниципального округа
« Центр социального обслуживания»
Обоснование:
Общие данные:
Цели:
Эффекты:
Наличие ошибок в отчетных документах.
Финансовые затраты связанные с изготовлением бланков отчетности.
Наименование цели, ед. изм. |  | Текущий показатель, час. | Целевой показатель, час.
Сокращение времени при оформлении отчетной ежемесячной документации |  | 8 часов | 3 часа
Повышение производительности труда.
Минимизация ошибок в отчетных документах..
Оптимизация процесса оформления отчетной документации за фактически оказанные услуги в отделении социального обслуживания на дому
Процесс:
оформление отчетной документации за фактически оказанные услуги в отделении социального обслуживания на дому
Границы процесса: от приема социальным работником дневника от ПСУ до сдачи готового ежемесячного отчета заведующему надомного отделения

## Slide 3: Проект направлен
на повышение производительности труда социальных работников
минимизацию ошибок в отчётных документах
- внедрения бережливых технологий в сферу социального обслуживания МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО.

## Slide 4: Команда проекта
Руководитель
проекта
Клендюк Ирина Валерьевна, заместитель директора МКУ Яшкинского муниципального округа ЦСО
Чазова Л.А. заведующий социального обслуживания на дому
Тетерина Е.А заведующий социального обслуживания на дому
Касьянова Н. И. заведующий социального обслуживания на дому
Утвержден паспорт проекта.

## Slide 5: Хронометраж рабочего времени
Первоначально командой проекта было проведено:
- 6 замеров рабочего времени социальных работников на подсчет, заполнение и сдачу отчета заведующему отделением социального обслуживания на дому.

## Slide 6
Картирование текущего состояния процесса
Протекание работы процесса:
Min- 6 ч.
Max- 8 ч.

## Slide 7: Пирамида проблем
Проблем не выявлено
Проблем не выявлено
Постоянные ошибки в предоставляемых отчётах
Длительная процедура подсчёта
Свод данных вручную
Финансовые затраты связанные с изготовлением бланков отчетности
Не хватает рабочих мест, если в одно время придут несколько социальных работников
При наличии ошибок социальный работник отчёт переписывает заново
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации

## Slide 8: Анализ проблем и потерь
Проблемы | Первопричины | Мероприятия по устранению | Ожидаемый эффект
В одно время социальные работники приходят сдавать отчеты | У заведующих отделения не были разработаны графики приема отчетов | Разработать графики приема отчетов | Повысится качество работы, не будет много социальных работников в отделениях
Ошибки в предоставленных отчётах | Составление отчетов вручную | Разработать электронную версию отчета | Экономия времени, минимизация ошибок

## Slide 9: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Социальный работник входит в здание
Социальный работник входит в кабинет
Социальный работник берет бланк отчета у зав. отделением
Социальный работник садится за рабочий стол
Берёт дневники, подсчитывает выполненные услуги и стоимость этих услуг
Заполняет бланк отчета
Вносит расчёты в бланк отчётности из журналов клиента (вручную)
Рабочее место занято, приходится второму с/р ждать.
Длительная процедура.
Свод данных вручную.
наличие ошибок в отчётах.
При наличии ошибок с/р отчёт переписывает заново.
Сводит итог по оказанным услугам и их стоимости
Записывает в форму отчета
Отдает бланк отчета на проверку заведующему отделением
Заведующий отделением проверяет дневники ПСУ и сверяет данные в форме отчета
Выходит из кабинета
Пришел второй социальный работник
ВПП= min- 6 ч.
max- 8 ч.

## Slide 10: Составление карты целевого состояния

## Slide 11: Карта целевого состояния
Социальный работник входит в здание
Социальный работник входит в кабинет
Социальный работник садится за рабочий стол
Берёт дневники, вносит данные в электронную форму отчета
Отправляет готовый отчёт на электроннуюпочту заведующего
ВПП = min- 2 ч.
max- 3 ч.

## Slide 12: План мероприятий
Проблемы | Мероприятия по устранению | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
Длительная процедура | Разработать электронную версию отчета | Клендюк И.В. | До 30.04.2021 г.
Ошибки в предоставленных отчётах | Разработать электронную версию отчета | Клендюк И.В. | До 30.04.2021 г.
Нет рабочего места | Организовать рабочее место, установить компьютер для работы | Клендюк И.В. | До 30.04.2021 г.
В одно время социальные работники приходят сдавать отчеты | Разработать графики для социальных работников по внесению информации в программу | Касьянова Н.И. Чазова Л.А. Тетерина Е.А. | До 30.04.2021 г.

## Slide 13: Внедрение улучшений.
1.Разработан график приёма отчётов у социальных работников.
2.Организовано рабочее место.
3.Установлен компьютер для работы.
4.Создана и установлена в компьютер специальная программа с формой отчётности.
5.Организовано обучение всех социальных работников по заполнению электронной формы отчёта.
стало

## Slide 14: Внедрение улучшений. разработана электронная версия отчета

## Slide 15: Внедрение улучшений.
Обучение социальных работников заполнению электронной формы отчётности

## Slide 16: Проведение мониторинга после мероприятий по внедрению улучшений.

## Slide 17: Итоги проекта
Снизились финансовые затраты, связанные с изготовлением бланков отчетности;
Снизилось количество ошибок в предоставляемых отчетах;
Сократилось время труда социальных работников при оформлении отчетной ежемесячной документации .
Целевое состояние было достигнуто.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!